## Sheet1
Project: Proyectos_Evolutivos Server: https://dev.azure.com/ufinetlatam Query: DBA_WORK List type: Tree
ID | Work Item Type | Title 1 | Title 2 | Title 3 | Assigned To | State | Tags | Parent | Original Estimate | Completed Work | Iteration Path
60873 | Feature | Soporte DBA - 2025 |  |  |  | Active | KPOOT_REVISAR_DBA | 58314 |  |  | \
79341 | User Story |  | DBA - Soporte Octubre 2025 |  | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 60873 | 24 | 24 | \Octubre 2025
79782 | Task |  |  | Creacion de Usuario kmestrez@ufinet.com | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 1 | 1 | \Octubre 2025
79791 | Task |  |  | Restauracion Operativa DM-CORE a 2025-10-01-23-59 | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 2 | 2 | \Octubre 2025
80145 | Task |  |  | Igualacion de Ambientes DEV - PROD | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 5 | 5 | \Octubre 2025
80560 | Task |  |  | Cambio vista vw_servicios_relacionados | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 2 | 2 | \Octubre 2025
80571 | Task |  |  | sincronización de unas tablas de prod a PRE en dm core Juan F. Latorre Salavarrieta | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 4 | 4 | \Octubre 2025
80573 | Task |  |  | Cambio de la vista [phx].[vw_servicios_relacionados] de la bd db-dataraw-pro-01 | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 2 | 2 | \Octubre 2025
81139 | Task |  |  | Revision de bd aqs con Stephania Cedeño | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 2 | 2 | \Octubre 2025
81210 | Task |  |  | Solicitud de Permisos de Bases de Datos DEV - QA - PROD dgutierrezb@ufinet.com | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 2 | 2 | \Octubre 2025
81438 | Task |  |  | Asignacion de permisos caso 338009 | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 1 | 1 | \Octubre 2025
81440 | Task |  |  | Asignacion de permisos caso 334434 | Carlos Andres Castillon Correa | Removed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 2 | 2 | \Octubre 2025
82013 | Task |  |  | Creacion de usuario en bd marc.next | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79341 | 1 | 1 | \Octubre 2025
81237 | User Story |  | Sistemas ¦ Soporte Octubre Equipo de Desarrollo |  | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 60873 | 9 | 9 | \Octubre 2025
81679 | Task |  |  | Definir accesos y acciones de IT service sobre las BD de FTTH | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81237 | 1 | 1 | \Octubre 2025
81680 | Task |  |  | Capacitación updates sobre BD FTHH | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81237 | 3 | 3 | \Octubre 2025
81681 | Task |  |  | Ver permisos para Daniel y las razones de la solicitud | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81237 | 1 | 1 | \Octubre 2025
82182 | Task |  |  | Ejecucion de scrpit de permisos y pruebas | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81237 | 2 | 2 | \Octubre 2025
82183 | Task |  |  | Revision de secreto de fftth qa | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81237 | 2 | 2 | \Octubre 2025
83878 | Task |  |  | Asignacion de permisos BD | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81237 | 1 | 1 | \Octubre 2025
81292 | User Story |  | DBA - Soporte Noviembre 2025 |  | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 60873 | 40 | 23 | \Noviembre 2025
81441 | Task |  |  | Revision de vista vw_billing_billing | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 4 | 4 | \Noviembre 2025
82717 | Task |  |  | ufnt-portal-dbdev.database.windows.net Ariel Valverde Ramirez | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
82718 | Task |  |  | Evolutivo técnico - 795 - Limpieza de ambiente QA Orquestador | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 10 | 8 | \Noviembre 2025
82721 | Task |  |  | Cosme A. Montero Chaves Usuario price_list_config_dev | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 2 | 2 | \Noviembre 2025
82801 | Task |  |  | Soporte bd dbmultiooperadorprod | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 2 | 2 | \Noviembre 2025
83106 | Task |  |  | Creacion de tabla cancellationsreason en bd DM-CORE del servidor ufnt-bi-data-dbpre.database.windows.net | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 2 | 2 | \Noviembre 2025
83555 | Task |  |  | Creacion de usuario pfreitezd@ufinet.com en bd bd-aqs-dev del servidor ufnt-portal-dbdev | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
83879 | Task |  |  | DBA request 83751 Permisos BD portal modules | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
84354 | Task |  |  | Provicion sql-dwh-core-dev de ip publica oficina bogota | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81292 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
82499 | User Story |  | Sistemas ¦ Soporte Noviembre Equipo de Desarrollo |  | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 60873 | 26 | 26 | \Noviembre 2025
83050 | Task |  |  | Solicitud de acceso a BD servdbdev.database.windows.net -> ServiciosFTTH | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
83228 | Task |  |  | Reuniones Ftth | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 4 | 1 | \Noviembre 2025
83372 | Task |  |  | Premisos a 'fperazar@ufinet.com' | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
84055 | Task |  |  | Desmontaje DB Owner Portal | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 10 | 14 | \Noviembre 2025
84066 | Task |  |  | Trabajo con restauracion bd-gservicios-dev | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
84209 | Task |  |  | Creacion de usuarios y rol para proceso ftth | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
84210 | Task |  |  | Creacion y nomalizacion de bd gestioservicios_Dev | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 3 | 3 | \Noviembre 2025
84211 | Task |  |  | Revision propuesta Dorian - David Entra user | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 82499 | 5 | 5 | \Noviembre 2025
83992 | User Story |  | DBA - Soporte Diciembre 2025 |  | Carlos Andres Castillon Correa | New | KPOOT_REVISAR_DBA | 60873 | 40 | 0 | \Diciembre 2025
84449 | User Story |  | Sistemas ¦ Soporte Diciembre Equipo de Desarrollo |  | Carlos Andres Castillon Correa | In Progress |  | 60873 |  |  | \Diciembre 2025
84450 | Task |  |  | Reunion End Date con usurios | Carlos Andres Castillon Correa | Closed |  | 84449 | 1 | 1 | \Diciembre 2025
76995 | Feature | Mantenimiento DBA - 2025 |  |  |  | Active | KPOOT_REVISAR_DBA | 58314 |  |  | \
79342 | User Story |  | Mantenimientos BBDD Octubre 2025 |  | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 76995 | 15 | 3 | \Octubre 2025
79357 | Task |  |  | Revisión de Estadísticas (sql-datacube-core-prod.database.windows.net ) | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79342 | 1 | 1 | \Octubre 2025
79783 | Task |  |  | Actualización de propietario en bases de datos asociadas a Rafael Matiz | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79342 | 4 | 4 | \Octubre 2025
79364 | User Story |  | Alineamiento de entornos Data |  | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 76995 | 4 | 1 | \Octubre 2025
79370 | Task |  |  | Alineamiento de DM-CORE de PROD con DM-CORE de PRE | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79364 | 4 | 4 | \Octubre 2025
79774 | User Story |  | Mantenimientos BBDD Noviembre 2025 |  | Carlos Andres Castillon Correa | In Progress | KPOOT_REVISAR_DBA | 76995 | 15 | 5 | \Noviembre 2025
79347 | Task |  |  | Revisión de índices (sql-datacube-core-prod.database.windows.net ) | Carlos Andres Castillon Correa | New | KPOOT_REVISAR_DBA | 79774 | 3 | 1 | \Noviembre 2025
79348 | Task |  |  | sql-ironhub-pro-01.database.windows.net | Carlos Andres Castillon Correa | New | KPOOT_REVISAR_DBA | 79774 | 2 |  | \
80065 | Task |  |  | Evaluar configuración actual de seguridad y roles de usuario. | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79774 | 5 | 7 | \Noviembre 2025
83110 | Task |  |  | Creacio de indices #341587 Lentitud en Orquestador QA | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79774 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
83211 | Task |  |  | Migración de bd MySQL FTTH Network | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79774 | 10 | 15 | \Noviembre 2025
83882 | Task |  |  | Revision Informe de Cumplimiento TLS en Servidores Azure SQL | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 79774 | 5 | 7 | \Noviembre 2025
84239 | Task |  |  | Generacion de scprit para revision de Revision NK Y FK | Carlos Andres Castillon Correa | Active | KPOOT_REVISAR_DBA | 79774 | 6 | 6 | \Noviembre 2025
79775 | User Story |  | Mantenimientos BBDD Diciembre 2025 |  | Carlos Andres Castillon Correa | New | KPOOT_REVISAR_DBA | 76995 |  |  | \Diciembre 2025
81219 | User Story |  | Administración de Usuarios en Base de Datos a travez de Roles |  | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 76995 | 15 | 14 | \Noviembre 2025
81489 | Task |  |  | Generacion y prueba de creacion de roles | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81219 | 15 | 8 | \Octubre 2025
82578 | Task |  |  | Backup completo del ambiente QA antes de iniciar la limpieza | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81219 | 1 | 1 | \Noviembre 2025
82579 | Task |  |  | Restauracion de bd dbmultiooperadorqa en servdbtest.database.windows.net | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81219 | 3 | 3 | \Noviembre 2025
82580 | Task |  |  | Pruebas de validación del usuario | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81219 | 2 | 2 | \Noviembre 2025
82969 | Task |  |  | Permisos en BD Multioperador de FTTH para IT Service | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81219 | 2 | 2 | \Noviembre 2025
83704 | Task |  |  | 83613 DBA request Crear usuario para automatización de qa en FTTH Multioperador | Carlos Andres Castillon Correa | Closed | KPOOT_REVISAR_DBA | 81219 | 6 | 6 | \Noviembre 2025

## VSTS_ValidationWS_1 (hidden)
value doesn't matter | 60873 | value doesn't matter | 6 | \ | \ | Select User... | Select User... | Active | Blocked | Select User... | Active | Select User... | Active | Select User... | Active | Select User... | Active | Select User... | Active | Select User... | Blocked | Select User... | Closed | Bug | Select User... | Blocked | Closed | Bug | New
readOnlyTestRange_@ | readOnlyTestRange_0 | readOnlyTestRange_d/MM/yyyy h:mm AM/PM | readOnlyTestRange_General | \Api multiclientes | \Abril 2022 | Adam Villanueva Carvajal | Adam Villanueva Carvajal | Closed | Closed | Adam Villanueva Carvajal | Closed | Adam Villanueva Carvajal | Closed | Adam Villanueva Carvajal | Closed | Adam Villanueva Carvajal | Closed | Adam Villanueva Carvajal | Closed | Adam Villanueva Carvajal | Fail | Adam Villanueva Carvajal | Design | Epic | Adam Villanueva Carvajal | Closed | Design | Code Review Request | VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_9D-7E-48-98-DA-83-23-5A-24-A0-F6-29-1B-B0-9C-EE-1C-7F-84-40-AE-B1-8F-43-57-DC-49-FB-D0-51-AD-0B
|  |  |  | \AQS1_AQS2 | \Abril 2022\Abril 01 2022 | Carlos Andres Castillon Correa | Carlos Andres Castillon Correa | New | Fixed | Carlos Andres Castillon Correa | New | Carlos Andres Castillon Correa | New | Carlos Andres Castillon Correa | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Issue_System.State | Carlos Andres Castillon Correa | New | Carlos Andres Castillon Correa | New | Carlos Andres Castillon Correa | In Test | Carlos Andres Castillon Correa | En producción | Feature | Carlos Andres Castillon Correa | Fixed | En producción | Code Review Response
|  |  |  | \Arquitectura | \Abril 2022\Abril 02 2022 | Javier Fernandez Cruz | Javier Fernandez Cruz | Pause | In Progress | Javier Fernandez Cruz | Removed | Javier Fernandez Cruz | Removed | Javier Fernandez Cruz |  | Javier Fernandez Cruz | Pause | Javier Fernandez Cruz | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Test_System.State | Javier Fernandez Cruz | Pass | Javier Fernandez Cruz | Esperando Recursos | Issue | Javier Fernandez Cruz | In Progress | Esperando Recursos | Epic
|  |  |  | \Comercial | \Abril 2023 | Kees Poot | Kees Poot | Removed | Invalid | Kees Poot | Resolved | Kees Poot | Resolved | Kees Poot |  | Kees Poot | Removed | Kees Poot |  | Kees Poot | Unexecuted | Kees Poot | In Progress | Task | Kees Poot | Invalid | In Progress | Feature
|  |  |  | \Compras e Inventario | \Abril 2024 | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Bug_System.AssignedTo | VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_27-3A-89-13-C9-65-58-E1-3B-E0-1D-A4-7C-67-26-0A-5A-4A-6D-4A-37-AA-2B-28-53-F1-43-03-B4-04-14-85 | VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_D6-0D-CA-AE-B8-B6-59-F5-79-35-F0-7D-B0-42-08-38-57-F5-F1-64-9F-ED-57-50-B8-A5-71-30-EB-C6-CF-7A | New | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Epic_System.AssignedTo | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Epic_System.State | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Feature_System.AssignedTo | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Feature_System.State | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Issue_System.AssignedTo |  | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Task_System.AssignedTo | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Task_System.State | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Test_System.AssignedTo |  | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Test Case_System.AssignedTo | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Test Case_System.State | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_User Story_System.AssignedTo | New | Test | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_System.AssignedTo | New | New | Feedback Request
|  |  |  | \Construccion | \Abril 2025 |  |  |  | Re-Open | [13 empty] | Pendiente Negocio / Proveedor | Test Case |  | Re-Open | Pendiente Negocio / Proveedor | Feedback Response
|  |  |  | \Coordinacion | \Agosto 2022 |  |  |  | Resolved | [13 empty] | Pruebas Técnicas | User Story |  | Resolved | Pruebas Técnicas | Issue
|  |  |  | \Data Analysts | \Agosto 2022\Agosto 01 2022 |  |  |  | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_Bug_System.State | [13 empty] | Removed | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_System.WorkItemType |  | Active | Removed | Shared Parameter
|  |  |  | \Data Architecture And Others | \Agosto 2022\Agosto 02 2022 | [17 empty] | Resolved |  |  | Removed | Resolved | Shared Steps
|  |  |  | \Data Base Administrator | \Agosto 2023 | [17 empty] | Test |  |  | Pause | Test | Task
|  |  |  | \Data Corporate | \Agosto 2024 | [17 empty] | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_User Story_System.State |  |  | Fail | VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_8C-37-0B-27-B8-39-5D-C4-57-D3-E3-31-CD-07-78-64-03-8A-45-E8-DA-A4-3A-46-D1-0B-42-B4-B4-33-F0-93 | Test
|  |  |  | \Data Engineer | \Agosto 2025 | [20 empty] | In Test |  | Test Case
|  |  |  | \Data Governance Administrator | \Archivado 2022 | [20 empty] | Pass |  | Test Plan
|  |  |  | \Data Quality | \Data Uppercut - Sprint 1 | [20 empty] | Unexecuted |  | Test Suite
|  |  |  | \Data Uppercut | \Data Uppercut - Sprint 2 | [20 empty] | Design |  | User Story
|  |  |  | \DevOps y wso2 | \Data Uppercut - Sprint 3 | [20 empty] | En producción |  | VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_7F-28-DF-B1-E1-D4-28-14-0E-8E-00-6B-1D-87-16-7C-A4-FA-0C-D7-DC-E2-42-DE-DF-CE-A0-BA-A9-D2-6A-5A
|  |  |  | \Documentacion_Red | \Data Uppercut - Sprint 4 | [20 empty] | Esperando Recursos
|  |  |  | \Equipo 1 | \DataQuality Sprint Agosto 1 | [20 empty] | Pendiente Negocio / Proveedor
|  |  |  | \Equipo 10 | \DataQuality Sprint Agosto 2 | [20 empty] | Pruebas Técnicas
|  |  |  | \Equipo 11 | \DataQuality Sprint Julio 1 | [20 empty] | Test
|  |  |  | \Equipo 12 | \DataQuality Sprint Julio 2 | [20 empty] | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_System.State
|  |  |  | \Equipo 13 | \DataQuality Sprint Junio 2
|  |  |  | \Equipo 14 | \DataQuality Sprint Septiembre 1
|  |  |  | \Equipo 15 | \DataQuality Sprint Septiembre 2
|  |  |  | \Equipo 2 | \Diciembre 2022
|  |  |  | \Equipo 3 - FTTH | \Diciembre 2023
|  |  |  | \Equipo 6 | \Diciembre 2024
|  |  |  | \Equipo 7 | \Diciembre 2025
|  |  |  | \Equipo 8 | \Enero 2022
|  |  |  | \Equipo 8 - Las llamas | \Enero 2023
|  |  |  | \Equipo 9 | \Enero 2024
|  |  |  | \Equipo Phoenix | \Enero 2025
|  |  |  | \Facturacion | \Febrero 2022
|  |  |  | \Financiero | \Febrero 2023
|  |  |  | \FTTH | \Febrero 2024
|  |  |  | \Infraestructura | \Febrero 2025
|  |  |  | \Iron Hub | \Julio 2022
|  |  |  | \IT Service | \Julio 2022\julio 01 2022
|  |  |  | \NOC Ticketing | \Julio 2022\julio 02 2022
|  |  |  | \PHX-FO | \Julio 2023
|  |  |  | \Portal_Apis | \Julio 2024
|  |  |  | \Proyectos Red | \Julio 2025
|  |  |  | \ProyectosEstrategiaGlobal | \Junio 2022
|  |  |  | \Sonata | \Junio 2022\Junio 01 2022
|  |  |  | \Ticketing | \Junio 2022\Junio 02 2022
|  |  |  | \ws2o | \Junio 2023
|  |  |  | all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_System.AreaPath | \Junio 2024
\Junio 2025
\Marzo 2022
\Marzo 2023
\Marzo 2024
\Marzo 2025
\Mayo 2022
\Mayo 2022\Mayo 01 2022
\Mayo 2022\Mayo 02 2022
\Mayo 2023
\Mayo 2024
\Mayo 2025
\Noviembre 2022
\Noviembre 2023
\Noviembre 2024
\Noviembre 2025
\Octubre 2022
\Octubre 2023
\Octubre 2024
\Octubre 2025
\Septiembre 2023
\Septiembre 2024
\Septiembre 2025
\Setiembre 2022
\Setiembre 2022\Setiembre 01 2022
\Setiembre 2022\Setiembre 02 2022
all_VSTS_4cd1e5b7_5372_41e7_8317_26143ca6ca86_System.IterationPath